Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh

BÁO CÁO THAM LUẬN

Kết quả bước đầu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ở Hà Tĩnh, những tồn tại và thách thức

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đúc rút kinh nghiệm ở các nước Nhật Bản, Thái Lan, các địa phương trong nước đã triển khai thực hiện Chương trình (Quảng Ninh, Bắc Giang...), Hà Tĩnh đã ban hành Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 01/11/2018. Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã có những thành công bước đầu, tạo sức lan tỏa rộng rãi; các sản phẩm tham gia chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu... Đến nay, đã có 140 sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất đăng ký tham gia Chương trình và đã có 72 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, cao gấp 2,9 lần kế hoạch 2019 (25 sản phẩm), trong đó có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 69 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Xác định thực hiện Chương trình OCOP là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất và thực hiện Chương trình nông thôn mới, Tỉnh đã tập trung quán triệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ban chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm các cấp do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban; Văn phòng điều phối nông thôn mới là cơ quan tham mưu điều phối thực hiện Chương trình (đảm bảo khâu nối, phối kết hợp các sở ngành theo các nhóm sản phẩm); thành lập phòng OCOP tại Văn phòng nông thôn mới tỉnh.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cho Cấp ủy, Chính quyền các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để thống nhất trong nhận thức và hành động. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi nếu không hiểu, không nhận thức đầy đủ sẽ dễ chệch hướng, nóng vội… dẫn đến rất dễ mất phong trào. Bước đầu nhận thức của người dân còn chưa rõ nên cán bộ các cấp và đơn vị tư vấn OCOP tham gia hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhưng đảm bảo luôn bám sát chu trình thường niên và tuyệt đối không được làm thay, áp đặt ý chí chủ quan cho người dân, cộng đồng.

Thực hiện theo chu trình thường niên, trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối với với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xét chọn các ý tưởng tốt, sản phẩm tiềm năng, đủ điều kiện tham gia Chương trình. Các chủ thể có sản phẩm sau khi được lựa chọn tham gia Chương trình OCOP đã được tập huấn về tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, hạch toán kinh doanh...; được tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Với phương châm “Chất lượng làm nên thương hiệu”, công tác quản lý chất lượng luôn được Hà Tĩnh quan tâm cao trong chỉ đạo thực hiện Chương trình. Tỉnh đã ban hành quy chế quản lý, hàng hóa, sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn các chủ thể trong quá trình thực hiện, nhất là các vấn đề về quản lý chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phảm, quản lý nguyên liệu đầu vào, liên kết sản xuất,... Đặc biệt các sản phẩm tham gia chương trình OCOP đều được truy xuất nguồn gốc thông qua quét mã QR ứng dụng trên tất, đảm bảo công khai thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành chính sách thực hiện Chương trình OCOP đồng bộ, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất. Tùy theo tính chất, mức độ yêu cầu của quá trình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm tham gia Chương trình được hỗ trợ từ lập quy hoạch chi tiết; chuyển giao công nghệ, trang thiết bị; xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực; thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt 3-5 sao. Trong năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã bố trí 57 tỷ đồng để thực hiện Chính sách Chương trình OCOP; đã tạo động lực mạnh mẽ, nâng đỡ cho các nỗ lực của cộng đồng, huy động cao, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Trong công tác đánh giá phân hạng sản phẩm, trên cơ sở Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019, tỉnh đã xây dựng phần mềm chấm đánh giá, phân hạng sản phẩm hoạt động trên máy tính và smartphone rất dễ sử dụng, thuận lợi, đảm bảo chính xác. Các thành viên hội đồng được cấp tài khoản, mật khẩu để chấm điểm độc lập và phần mềm sẽ tổng hợp kết quả chấm điểm sản phẩm thông qua điểm của từng thành viên. Sau khi các sản phẩm được Hội đồng đánh giá vòng 1 đạt từ 50 điểm trở lên, tỉnh sẽ tiến hành lấy mẫu sản phẩm để xét nghiệm độc lập trước khi trình UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong năm 2019, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã thực hiện chấm điểm, phân hạng 2 đợt; quá trình đánh giá được cộng đồng, các cơ sở sản xuất, các cơ quan báo chí tham dự và được phát trực tiếp thông qua mạng xã hội đảm bảo kết quả được công khai, minh bạch.

Bên cạnh những kết quả thành công bước đầu, trong quá trình thực hiện Chương trình vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, như: Quy mô, năng lực quản trị các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP còn nhỏ và yếu, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Sự hiểu biết của cán bộ cấp huyện, xã và chủ thể sản xuất về quản lý chất lượng sản phẩm còn đang hạn chế, nhiều nội dung đang còn phụ thuộc vào tư vấn. Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh đang còn khó khăn trong công nghệ chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị và kéo dài thời gian tiêu thụ nhưng chưa có giải pháp.

Để giúp các địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương một số nội dung như sau:

1. Đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trở thành một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, làm thay đổi nhận thức của cán bộ các cấp, cộng đồng về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

2. Sớm có hệ thông khung pháp lý đồng bộ, định mức kinh tế kỷ thuật trong thực hiện Chương trình OCOP (như định mức xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm, lập phương án phát triển sản xuất kinh doanh,...) để các địa phương áp dụng thực hiện.

3. Đề nghị xem xét, tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc có quy chế đánh giá, phân hạng theo hướng quan tâm cao đến chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và đưa chỉ tiêu quản lý chất lượng lên đánh giá đầu tiên trong Bộ tiêu chí. Trong quá trình đánh giá, nếu chỉ tiêu quản lý chất lượng sản phẩm không đảm bảo yêu cầu (phải có quy định mức điểm tối thiểu) thì sẽ không đánh giá các chỉ tiêu tiếp theo.

4. Đề nghị tập trung kiểm tra,  kiểm soát chặt chẽ về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo niềm tin, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP trong lòng người tiêu dùng. Quan tâm chỉ đạo công tác đánh giá phân hạng các địa phương đảm bảo thực chất, sát đúng, tránh tính trạng chạy theo thành tích, số lượng sản phẩm đạt chuẩn gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm OCOP.