Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

BÁO CÁO THAM LUẬN

Bài học kinh nghiệm trong triển khai Chương trình OCOP

Sau thời gian hơn một năm triển khai, chương trình OCOP đã thực sự là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sức lan tỏa của chương trình mạnh mẽ và được cộng đồng tích cực đón nhận.

Tuy nhiên, do đây là chương trình còn khá mới mẽ nên cán bộ các cấp ở các địa phương chưa được tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến Chương trình OCOP. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh chưa có nhiều thời gian tiếp cận với các khái niệm, bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP … nên còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Việc tổng kết và sớm rút ra các bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình là việc làm cần thiết. Bài viết này được viết dựa trên các báo cáo kinh nghiệm của các địa phương đã và đang triển khai chương trình và kinh nghiệm của các thành viên đến từ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp tham gia triển khai chương trình OCOP ở các địa phương.

1. Các bài học kinh nghiệm

Một là, coi chương trình OCOP là một chương trình phát triển kinh tế quan trọng của cộng đồng.

Do đó, cần nhận thức đúng về chương trình, ứng xử với chương trình đúng với các quy luật kinh tế và gắn với lợi ích của đối tượng cần hướng tới. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình.

Hai là, thực hiên tốt công tác truyền thông về chương trình để cộng đồng nhận thức đúng về chương trình OCOP.

Công tác truyền thông phải giúp cộng đồng hiểu được chương trình OCOP là chương trình kinh tế của cộng đồng, là chương trình mở không đóng nhưng có qui trình chặt chẽ. Chương trình OCOP là giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là: sản phẩm và tổ chức sản xuất.

Ngoài việc truyền thông cho người sản xuất các sản phẩm OCOP, công tác truyền thông cần làm cho người tiêu hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của Chương trình OCOP, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.

Đối với cán bộ trong hệ thống tổ chức của chương trình trọng tâm là cán bộ cấp huyện và xã cũng cần được truyền thông đầy đủ về chương trình.

Ba là, chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện chương trình.

Phải có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  các cấp; Ban chỉ đạo/Ban điều hành chương trình gồm thành phần thực chất, hoạt động thực chất (lưu ý trong vận hành là phải kết hợp khéo léo giữa trách nhiệm theo qui chế với sự ủng hộ nhau trên thực tế giữa các ngành với nhau và giữa tỉnh với các địa phương). Xác định rõ trọng tâm công việc cho từng giai đoạn và bám việc thực hiện quyết liệt, đến cùng. Nhất là đối với những tổ chức và sản phẩm đầu tiên đưa vào chương trình OCOP.

Bốn là, xây dựng bộ máy chuyên trách và đội ngũ chuyên gia phải thực sự có tâm huyết, có chuyên môn  nghiệp vụ và có thực quyền.

Phải kiên trì chăm lo xây dựng đội ngũ chuyên trách và chuyên gia ổn định, có tâm huyết và năng lực thực sự; Cơ quan chuyên trách giúp việc phải được trao quyền và đóng vai trò chính trong tham mưu điều hành về chương trình và nguồn kinh phí của chương trình OCOP; Các kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định có giá trị pháp lý và có sức mạnh thực sự. Có quy chế làm việc cho bộ máy điều hành chương trình các cấp tỉnh, huyện.

Năm là, triển khai thực hiện chương trình OCOP không thể nóng vội và mắc bệnh thành tích.

Thực tế triển khai Chương trình ở một số địa phương cho thấy đã xuất hiện tư tưởng nóng vội và tư duy coi chương trình OCOP là một “Phong trào” vì vậy đã không thực hiện đúng theo chu trình OCOP đã được quy định tại quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Kinh nghiệm chỉ ra là: Khi triển khai Chương trình cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm của các quốc gia triển khai thành công chương trình như Nhật Bản, Thái Lan và các địa phương trong nước đã triển khai thành công chương trình như Quảng Ninh, Bắc Kạn, Quảng Nam, v.v.. Các kinh nghiệm nên học tập về nguyên tắc chứ không dập khuôn máy móc và cần có điểu chỉnh từng bước trong quá trình thực hiện cho phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương.

Sáu là, phải chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các tổ chức là chủ thể các sản phẩm OCOP

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình OCOP, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ hộ sản xuất sản phẩm thông qua việc đào tạo chuyên sâu về kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý sản xuất; đẩy mạnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để cọ sát, nâng cao, mở rộng tư duy, tầm nhìn, có chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bảy là, cần hiểu kỹ về sản phẩm OCOP để tránh lệch hướng về chọn sản phẩm và dịch vụ tham gia chương trình OCOP

Trong thời gian qua, khi triển khai chương trình, một số tỉnh có xu hướng chỉ chấp nhận hỗ trợ sản phẩm và các tổ chức sản xuất đã có hoặc chỉ định các sản phẩm tham gia chương trình. Còn việc hình thành và phát triển ý tưởng, hình thành hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác,... là của cộng đồng. Cá biệt, có tỉnh còn lựa chọn các sản phẩm có quy mô lớn, đã phát triển. Cách làm đó đã làm lệch hướng về chọn sản phẩm và dịch vụ tham gia chương trình OCOP.

Để chương trình thành công phải để nông dân chọn sản phẩm tham gia chương trình. Các sản phẩm phải do nông dân đề xuất chứ không phải là chỉ định từ trên xuống. Khi nông dân tự đề xuất, họ sẽ tự giác theo đuổi ý tưởng của mình và dành nguồn lực để thực hiện thành công sản phẩm mà họ đã tự chọn để tham gia chương trình.

Tám là, xây dựng và triển khai linh hoạt và hiệu quả chu trình OCOP và bộ công cụ thực hiện cho từng bước của chu trình.

Cần triển khai chu trình theo hướng vừa làm vừa hoàn thiện khâu nào cũng quan trọng nhưng quan trong nhất là hoàn thiện sản phẩm, phân định với sản phẩm thông thường và xúc tiến thương mại.

Chín là, xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt của chu trình.

Các hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm cần được thực hiện thường xuyên; tổ chức thường niên Hội chợ OCOP; triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu, hình thành mạng lưới kết nối sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kết hợp với các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu tạo lập, phát triển mở rộng thị trường cho các sản phẩm được đánh giá công nhận xếp hạng phát triển bền vững.

Mười là, xây dựng và ban hành kịp thời hệ thống chính sách hỗ trợ chương trình OCOP.

Hệ thống chính sách hỗ trợ nên tập trung vào các khâu mà các chủ thể sản phẩm OCOP không làm được hoặc làm được nhưng không hiệu quả như: Thông tin thị trường cho các sản phẩm OCOP; xây dựng thương hiệu; chứng nhận sản phẩm hợp quy; truy xuất nguồn gốc; quảng bá và xúc tiến thương mại

Mười một là, trong quá trình thực hiện chương trình cần Tổ chức Hội nghị đối tác OCOP.

Đối tác của chương trình là các đơn vị tham gia đối tác OCOP trong các lĩnh vực: Dịch vụ bao bì, tem nhãn; thiết bị công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực như một số trường đại học, cao đẳng, các trung tâm có chức năng đào tạo nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh; các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến như GMP, SSOP, HACCP, ISO, VietGap,…Bên cạnh đó mời các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, tư vấn cung cấp tín dụng cho các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP; các đơn vị cung cấp nguyên liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất; các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; các đơn vị xúc tiến thương mại như BigC, VinMart, một số nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn của một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn…

Mười hai là, lựa chọn đối tác làm tư vấn cho chương trình

Thành công của chương trình trong giai đoạn đầu phụ thuộc khá nhiều vào việc chọn đối tác làm tư vấn cho chương trình. Vì vậy các địa phương cần quan tâm tới công tác này.

Mười ba là, các địa phương cần sớm thành lập Hội doanh nhân OCOP

Đây là cách làm hay của Bắc Kan. Hội là nơi để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình OCOP ở mỗi địa phương. Hội doanh nhân OCOP sẽ là tác nhân không chỉ là kết nối mà còn là động lực thúc đẩy để các thành viên trong hội có thêm năng lượng để thực hiên thành công chương trình.

2. Một vài khuyến nghị

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành bộ Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, đặc biệt là hệ thống các biểu mẫu có liên quan đến hồ sơ đăng ký tham gia và dự thi đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP thống nhất thực hiện trên địa bàn cả nước (nên dưới dạng sổ tay hướng dẫn cho dễ sử dụng).

- Đề nghị các cấp có liên quan sớm xây dựng được hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP trên nền tảng hỗ trợ phát triển nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công tác hướng dẫn lập và quản lý các dự án sản xuất có liên quan đến chương trình OCOP.

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương sớm có hướng dẫn thiết lập hồ sơ bản mềm thay hồ sơ giấy và phần mềm đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP để giúp các chủ thể OCOP, các cơ quan có trách nhiệm đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP được dễ ràng triển khai và tiết kiệm chi phí làm hồ sơ như hiện nay.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm có hướng dẫn về việc sử dụng Biểu trưng (Logo) của chương trình OCOP để các địa phương thống nhất thực hiện.

Những thành công ban đầu của chương trình OCOP và hiệu ứng lan tỏa của chương trình trong cả nước hiện nay sẽ là nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng ở các địa phương. Kết quả đạt được của chương trình sẽ góp phần vào việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới./.